## Форма №3-г
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы СЕМ в 2023 году
N | Наименование | Срок реализации |  | Расходы на | Расходы на реализацию инвестиционной |  |  |  | Отклонение фактических
п/п | проекта в | начало | окончание | реализацию | программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | показателей от плановых
| рамках инвестиционной | (мес./год) | (мес./год) | инвестициионной программы, всего | план <***> |  | факт
| программы СЕМ |  |  | (тыс. руб.) | период t | с начала | период t | с начала | период t | с начала
[5 empty] | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации
[5 empty] | период) | проекта | период) | проекта | период), | проекта
[5 empty] | (тыс. | нарастающим | (тыс. | нарастающим | % | нарастающим
[5 empty] | руб.) | итогом | руб.) | итогом |  | итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проект1. Безопасность в том числе: | 01/23 | 12/29 | 201520 | 25420 | 23300 | 19317.2 | 19317.2 | -24.01% | -17.09%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ремонт ИВПП (замена плит) | 01/23 | 12/29 | 190320 | 25070 | 25070 | 18055.6 | 18055.6 | -27.98% | -27.98%
- за счет
собственных
средств
организации
| Материалы на ремонт периметрового ограждения | 01/23 | 12/29 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 653.1 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Металлодетекторы | 01/23 | 12/29 | 1200 | 350 | 350 | 448.5 | 448.5 | 28.14% | 28.14%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена системы громкоговорящей связи (ГГС орех) | 01/23 | 12/29 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Система видеонаблюдения | 01/23 | 12/29 | 3500 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
2 | Проект2. Поддержание материально-технической базы в том числе: | 01/23 | 12/29 | 431390 | 61690 | 61690 | 63874.7 | 63874.7 | 3.541% | 3.541%
| - за счет |  |  | 105470 | 12800 | 12800 | 63874.7 | 63874.7 | 399% | 399%
собственных
средств
организации;
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
| Приобретение и монтаж АФТ-60-2С/120 | 01/23 | 12/29 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Реконструкция и монтаж устройства заземления цистерн | 01/23 | 12/29 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплектующие электроустановок | 01/23 | 12/29 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Приспособление для подъема за носовую часть фюзеляжа | 01/23 | 12/29 | 1850 | 1850 | 1850 | 450 | 450 | -75.68% | -75.68%
- за счет
собственных
средств
организации
| Установка автоматических подъемных в боксах №2, 3 | 01/23 | 12/29 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплект стремянок для обслуживания ВС | 01/23 | 12/29 | 1500 | 1500 | 1500 | 1147.1 | 1147.1 | -23.53% | -23.53%
- за счет
собственных
средств
организации
| Дыхательные аппараты | 01/23 | 12/29 | 3540 | 1740 | 1740 | 1669 | 1669 | -4.08% | -4.08%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплектная трансформаторная КТПУ с трансформатором | 01/23 | 12/29 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Установки для нанесения разметки на покрытиях аэродрома | 01/23 | 12/29 | 1320 | 1320 | 1320 | 425 | 425 | -67.8% | -67.8%
- за счет
собственных
средств
организации
| Компрессоры | 01/23 | 12/29 | 2770 | 1570 | 1570 | 165.4 | 165.4 | -89.46% | -89.46%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена инвалидных колясок | 01/23 | 12/29 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Дизельная электрическая станция АЛ-250-Т400-2Р | 01/23 | 12/29 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Насосы | 01/23 | 12/29 | 1070 | 0 | 0 | 273.4 | 273.4 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Передвижной битумный заливщик швов | 01/23 | 12/29 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Пробоотборники ПСРт-1 | 01/23 | 12/29 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочее оборудование, измерительные приборы, огтехника, мебель и т.п. | 01/23 | 12/29 | 30680 | 4820 | 4820 | 6158.6 | 6158.6 | 27.77% | 27.77%
- за счет
собственных
средств
организации
СПЕЦТЕХНИКА
| Аэродромная вакуумная подметательно-уборочная машина | 01/23 | 12/29 | 22000 | 22000 | 22000 | 21710 | 21710 | -1.318% | -1.318%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль для перевозки багажа | 01/23 | 12/29 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль предназначенный для измерения К сцепления | 01/23 | 12/29 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Снегоочиститель шнекоротный типа ДЭ-226 | 01/23 | 12/29 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 тн | 01/23 | 12/29 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автобусы | 01/23 | 12/29 | 43720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Аэродомный пожарный автомобиль АА на базе Урал | 01/23 | 12/29 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Аэродромная тормозная тележка с блоком питания | 01/23 | 12/29 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Самоходный аэродромный источник питания 120кВт | 01/23 | 12/29 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
\ | Унифицированный моторный подогреватель УМП | 01/23 | 12/29 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Трактор для эксплуатационного содержания аэродрома | 01/23 | 12/29 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочая спецтехника | 01/23 | 12/29 | 39300 | 0 | 0 | 8395 | 8395 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочая техника общехозяйственного назначения | 01/23 | 12/29 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
| Расширение аварийно-спасательноей станции | 01/23 | 12/29 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Материалы, изготовление, монтаж "временной блочной теплой стоянки ССТ" | 01/23 | 12/29 | 22610 | 22610 | 22610 | 18497.4 | 18497.4 | -18.19% | -18.19%
- за счет
собственных
средств
организации
| Строительство блочной теплой стоянки для аэродромных средств механизации | 01/23 | 12/29 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Монтаж ливневых стоков | 01/23 | 12/29 | 1300 | 1300 | 1300 | 1110 | 1110 | -14.62% | -14.62%
- за счет
собственных
средств
организации
| Закупка оборудования и монтаж системы периметрового видеонаблюдения | 01/23 | 12/29 | 2600 | 2600 | 2600 | 1478.8 | 1478.8 | -43.12% | -43.12%
- за счет
собственных
средств
организации
| Обустройство и монтаж в гаражных боксах вытяжной вентиляции | 01/23 | 12/29 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Строительство склада лакокрасочных материалов | 01/23 | 12/29 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Закупка и монтаж алюминиевых групп | 01/23 | 12/20 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Модернизация здания выдачи багажа и выхода пассажиров в город | 01/23 | 12/29 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 2395 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
3 | Проект3. Повышение эффективности деятельности в том числе: | 01/20 | 12/29 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ввод электронного документооборота | 01/23 | 12/20 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
4 | Проект4. Повышение качества обслуживания в том числе:
| - за счет | 01/23 | 12/29 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
собственных
средств
организации
| Подъемник лестничный гусеничный мобильный | 01/23 | 12/29 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автоматическая камера хранения | 01/23 | 12/29 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплектующие для системы обработки багажа и грузов | 01/23 | 12/29 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Многофункциональный информационный терминал | 01/23 | 12/20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации